## Epicas (2)
ID | Épica | Historia | Criterios de aceptación | Prioridad | SP | Sprint
US-001 | Seguridad | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema según mi rol. | Inicio de sesión con correo y contraseña; validar credenciales; mostrar error si son incorrectas; redirigir según el rol. | Alta | 5 | 1
US-002 | Seguridad | Como administrador quiero registrar usuarios. | Registrar nombres, correo, contraseña, teléfono y rol; el correo debe ser único. | Alta | 5 | 1
US-003 | Seguridad | Como administrador quiero editar usuarios. | Permitir modificar datos excepto el historial generado. | Media | 3 | 1
US-004 | Seguridad | Como administrador quiero desactivar usuarios. | El usuario no podrá iniciar sesión; no se elimina el historial. | Media | 3 | 1
US-005 | Seguridad | Como administrador quiero asignar roles a los usuarios. | Solo Administrador puede cambiar roles. | Alta | 3 | 1
US-006 | Seguridad | Como usuario quiero cerrar sesión. | Finaliza la sesión y vuelve al login. | Baja | 1 | 1
US-007 | Gestion de Productos | Registrar productos. | Código único categoría, laboratorio, unidad de medida, temperatura, stock mínimo. | Alta | 5 | 1
US-008 | Gestion de Productos | Editar productos. | Modificar información sin perder historial. | Alta | 3 | 1
US-009 | Gestion de Productos | Desactivar productos. | No aparecerá para nuevas ventas pero conservará historial. | Media | 3 | 1
US-010 | Gestion de Productos | Buscar productos. | Buscar por código, nombre, categoría o laboratorio. | Alta | 5 | 1
US-011 | Gestion de Productos | Consultar información de un producto. | Mostrar datos generales, stock, lotes y ubicaciones. | Alta | 3 | 1
US-012 | Gestion de Productos | Registrar categorías. | Crear editar y desactivar categorías. | Media | 2 | 1
US-013 | Gestion de Productos | Registrar laboratorios. | Crear editar y desactivar laboratorios. | Baja | 2 | 1
US-014 | Gestion de Productos | Registrar unidades de medida. | Crear editar y desactivar unidades. | Baja | 2 | 1
US-015 | Proveedores | Registrar proveedor. | Registrar RUC nombre, correo, teléfono y dirección. | Alta | 3 | 1
US-016 | Proveedores | Editar proveedor. | Actualizar información. | Media | 2 | 1
US-017 | Proveedores | Buscar proveedor. | Buscar por nombre o RUC. | Baja | 2 | 1
US-018 | Clientes | Registrar cliente. | Registrar datos generales. | Alta | 3 | 1
US-019 | Clientes | Editar cliente. | Actualizar información. | Media | 2 | 1
US-020 | Clientes | Buscar cliente. | Buscar por nombre o RUC. | Alta | 2 | 1
US-021 | Clientes | Consultar historial del cliente. | Mostrar ventas realizadas. | Media | 5 | 2
US-022 | Compras | Registrar compra. | Asociar proveedor fecha y factura. | Muy Alta | 8 | 1
US-023 | Compras | Registrar detalle de compra. | Agregar productos cantidades y precio de compra. | Muy Alta | 8 | 1
US-024 | Compras | Registrar lotes. | Registrar número de lote y fecha de caducidad. | Muy Alta | 8 | 1
US-025 | Compras | Registrar ubicación inicial. | Asignar una o varias ubicaciones y cantidades por lote. | Muy Alta | 5 | 1
US-026 | Compras | Actualizar stock automáticamente. | El stock aumenta al confirmar la compra. | Muy Alta | 5 | 1
US-027 | Compras | Consultar historial de compras. | Filtrar por fecha o proveedor. | Media | 3 | 2
US-028 | Inventario | Consultar inventario. | Mostrar stock disponible. | Alta | 5 | 2
US-029 | Inventario | Consultar lotes por producto. | Mostrar lotes cantidades y caducidad. | Alta | 5 | 2
US-030 | Inventario | Reubicar lotes. | Permitir mover cantidades entre ubicaciones. | Alta | 8 | 2
US-031 | Inventario | Registrar ajustes. | Registrar motivo del ajuste. | Media | 5 | 2
US-032 | Inventario | Consultar movimientos. | Mostrar entradas salidas y reubicaciones. | Alta | 5 | 2
US-033 | Inventario | Alertar stock bajo. | Mostrar alerta cuando el stock sea menor al mínimo. | Alta | 3 | 2
US-034 | Inventario | Alertar productos próximos a caducar. | Configurable por cantidad de días. | Muy Alta | 5 | 2
US-035 | Inventario | Mostrar productos vencidos. | Identificar productos vencidos. | Alta | 3 | 2
US-036 | Ventas | Registrar venta. | Registrar cliente y vendedor. | Muy Alta | 8 | 2
US-037 | Ventas | Agregar productos a la venta. | Registrar cantidad y precio. | Muy Alta | 5 | 2
US-038 | Ventas | Seleccionar lote FEFO automáticamente. | Elegir el lote más próximo a vencer. | Muy Alta | 8 | 2
US-039 | Ventas | Permitir seleccionar lote manualmente. | Solo cuando sea necesario. | Alta | 5 | 2
US-040 | Ventas | Descontar inventario automáticamente. | Actualizar stock y lotes. | Muy Alta | 5 | 2
US-041 | Ventas | Aplicar descuentos. | Solo usuarios autorizados. | Media | 3 | 2
US-042 | Ventas | Anular venta. | Solo Administrador; registrar motivo. | Alta | 5 | 2
US-043 | Comisiones | Calcular comisión automáticamente. | Basada en el porcentaje configurado. | Alta | 5 | 2
US-044 | Comisiones | Modificar porcentaje de comisión. | Solo Administrador. | Media | 3 | 2
US-045 | Comisiones | Consultar comisiones pendientes. | Filtrar por vendedor. | Media | 3 | 2
US-046 | Comisiones | Registrar pago de comisión. | Registrar fecha y administrador que autorizó. | Media | 5 | 2
US-047 | Comisiones | Consultar historial de comisiones. | Mostrar estado y pagos. | Baja | 2 | 2
US-048 | Reportes | Reporte de inventario. | Exportar PDF y Excel. | Alta | 5 | 2
US-049 | Reportes | Reporte de ventas. | Filtrar por fechas. | Alta | 5 | 2
US-050 | Reportes | Reporte de compras. | Filtrar por proveedor y fecha. | Media | 5 | 2
US-051 | Reportes | Reporte de bajo stock. | Mostrar productos críticos. | Alta | 3 | 2
US-052 | Reportes | Reporte de productos próximos a vencer. | Filtrar por rango de días. | Alta | 3 | 2
US-053 | Configuración | Configurar IVA. | Permitir modificar el porcentaje. | Media | 3 | 2
US-054 | Configuración | Configurar comisión por defecto. | Aplicar a nuevas ventas. | Media | 3 | 2
US-055 | Configuración | Configurar datos de la empresa. | Modificar nombre RUC dirección y contacto. | Baja | 2 | 2

## Epicas
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | SP
US-001 | Seguridad | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema según mi rol. | Alta | 5
US-002 | Seguridad | Como administrador quiero registrar usuarios para controlar quién accede al sistema. | Alta | 5
US-003 | Seguridad | Como administrador quiero editar usuarios para mantener su información actualizada. | Media | 3
US-004 | Seguridad | Como administrador quiero desactivar usuarios para impedir su acceso sin perder el historial. | Media | 3
US-005 | Seguridad | Como administrador quiero asignar roles a los usuarios para controlar los permisos. | Alta | 5
US-006 | Seguridad | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta. | Baja | 1
US-007 | Gestion de Productos | Como administrador quiero registrar productos para ampliar el catálogo. | Alta | 5
US-008 | Gestion de Productos | Como administrador quiero editar productos para mantener su información actualizada. | Alta | 3
US-009 | Gestion de Productos | Como administrador quiero eliminar productos que ya no se comercializan. | Media | 3
US-010 | Gestion de Productos | Como usuario quiero buscar productos por nombre código o categoría para encontrarlos rápidamente. | Alta | 5
US-011 | Gestion de Productos | Como usuario quiero visualizar la información completa de un producto. | Alta | 3
US-012 | Gestion de Productos | Como administrador quiero registrar categorías. | Media | 3
US-013 | Gestion de Productos | Como administrador quiero registrar laboratorios. | Media | 2
US-014 | Gestion de Productos | Como administrador quiero registrar unidades de medida. | Baja | 2
US-015 | Proveedores | Registrar proveedores. | Alta | 3
US-016 | Proveedores | Editar proveedores. | Media | 2
US-017 | Proveedores | Buscar proveedores. | Baja | 2
US-018 | Clientes | Registrar clientes. | Alta | 3
US-019 | Clientes | Editar clientes. | Media | 2
US-020 | Clientes | Buscar clientes. | Alta | 2
US-021 | Clientes | Consultar historial de compras de un cliente. | Media | 5
US-022 | Compras | Registrar una compra. | Muy Alta | 8
US-023 | Compras | Registrar los productos de una compra. | Muy Alta | 8
US-024 | Compras | Registrar lotes y fechas de caducidad durante la compra. | Muy Alta | 8
US-025 | Compras | Registrar la ubicación inicial de los lotes en la bodega. | Muy Alta | 5
US-026 | Compras | Actualizar automáticamente el stock al registrar una compra. | Muy Alta | 5
US-027 | Compras | Consultar historial de compras. | Media | 3
US-028 | Inventario | Consultar inventario actual. | Alta | 5
US-029 | Inventario | Consultar los lotes disponibles de un producto. | Alta | 5
US-030 | Inventario | Reubicar lotes entre ubicaciones. | Alta | 8
US-031 | Inventario | Registrar ajustes manuales de inventario. | Media | 5
US-032 | Inventario | Consultar movimientos del inventario. | Alta | 5
US-033 | Inventario | Mostrar alertas de stock bajo. | Alta | 3
US-034 | Inventario | Mostrar alertas de productos próximos a caducar. | Muy Alta | 5
US-035 | Inventario | Mostrar productos vencidos. | Alta | 3
US-036 | Ventas | Registrar una venta. | Muy Alta | 8
US-037 | Ventas | Agregar productos a la venta. | Muy Alta | 5
US-038 | Ventas | Seleccionar automáticamente el lote más próximo a vencer (FEFO). | Muy Alta | 8
US-039 | Ventas | Permitir seleccionar manualmente un lote específico. | Alta | 5
US-040 | Ventas | Actualizar automáticamente el inventario después de una venta. | Muy Alta | 5
US-041 | Ventas | Aplicar descuentos autorizados. | Media | 3
US-042 | Ventas | Anular una venta (solo administrador). | Alta | 5
US-043 | Comisiones | Calcular automáticamente la comisión de una venta. | Alta | 5
US-044 | Comisiones | Modificar el porcentaje de comisión. | Media | 3
US-045 | Comisiones | Consultar comisiones pendientes. | Media | 3
US-046 | Comisiones | Registrar el pago de una comisión. | Media | 5
US-047 | Comisiones | Consultar historial de comisiones. | Baja | 2
US-048 | Reportes | Generar reporte de inventario. | Alta | 5
US-049 | Reportes | Generar reporte de ventas. | Alta | 5
US-050 | Reportes | Generar reporte de compras. | Media | 5
US-051 | Reportes | Generar reporte de productos con bajo stock. | Alta | 3
US-052 | Reportes | Generar reporte de productos próximos a vencer. | Alta | 3
US-053 | Configuración | Configurar el porcentaje de IVA. | Media | 3
US-054 | Configuración | Configurar el porcentaje de comisión por defecto. | Media | 3
US-055 | Configuración | Configurar los datos de la empresa. | Baja | 2

## Hoja1
ID Épica Historia de Usuario Prioridad SP
US-001 Seguridad Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema según mi rol. Alta 5
US-002 Seguridad Como administrador quiero registrar usuarios para controlar quién accede al sistema Alta 5
US-003 Seguridad Como administrador quiero editar usuarios para mantener su información actualizada Media 3
US-004 Seguridad Como administrador quiero desactivar usuarios para impedir su acceso sin perder el historial Media 3
US-005 Seguridad Como administrador quiero asignar roles a los usuarios para controlar los permisos Alta 5
US-006 Seguridad Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta Baja 1
US-007 Gestión de Productos Como administrador quiero registrar productos para ampliar el catálogo Alta 5
US-008 Gestión de Productos Como administrador quiero editar productos para mantener su información actualizada Alta 3
US-009 Gestión de Productos Como administrador quiero eliminar productos que ya no se comercializan Media 3
US-010 Gestión de Productos Como usuario quiero buscar productos por nombre, código o categoría Alta 5
US-011 Gestión de Productos Como usuario quiero visualizar la información completa de un producto Alta 3
US-012 Gestión de Productos Como administrador quiero registrar categorías Media 3
US-013 Gestión de Productos Como administrador quiero registrar laboratorios Media 2
US-014 Gestión de Productos Como administrador quiero registrar unidades de medida Baja 2
US-015 Proveedores Registrar proveedores Alta 3
US-016 Proveedores Editar proveedores Media 2
US-017 Proveedores Buscar proveedores Baja 2
US-018 Clientes Registrar clientes Alta 3
US-019 Clientes Editar clientes Media 2
US-020 Clientes Buscar clientes Alta 2
US-021 Clientes Consultar historial de compras de un cliente Media 5
US-022 Compras Registrar una compra Muy Alta 8
US-023 Compras Registrar los productos de una compra Muy Alta 8
US-024 Compras Registrar lotes y fechas de caducidad durante la compra Muy Alta 8
US-025 Compras Registrar la ubicación inicial de los lotes en la bodega Muy Alta 5
US-026 Compras Actualizar automáticamente el stock al registrar una compra Muy Alta 5
US-027 Compras Consultar historial de compras Media 3
US-028 Inventario Consultar inventario actual Alta 5
US-029 Inventario Consultar los lotes disponibles de un producto Alta 5
US-030 Inventario Reubicar lotes entre ubicaciones Alta 8
US-031 Inventario Registrar ajustes manuales de inventario Media 5
US-032 Inventario Consultar movimientos del inventario Alta 5
US-033 Inventario Mostrar alertas de stock bajo Alta 3
US-034 Inventario Mostrar alertas de productos próximos a caducar Muy Alta 5
US-035 Inventario Mostrar productos vencidos Alta 3
US-036 Ventas Registrar una venta Muy Alta 8
US-037 Ventas Agregar productos a la venta Muy Alta 5
US-038 Ventas Seleccionar automáticamente el lote más próximo a vencer (FEFO) Muy Alta 8
US-039 Ventas Permitir seleccionar manualmente un lote específico Alta 5
US-040 Ventas Actualizar automáticamente el inventario después de una venta Muy Alta 5
US-041 Ventas Aplicar descuentos autorizados Media 3
US-042 Ventas Anular una venta (solo administrador) Alta 5
US-043 Comisiones Calcular automáticamente la comisión de una venta Alta 5
US-044 Comisiones Modificar el porcentaje de comisión Media 3
US-045 Comisiones Consultar comisiones pendientes Media 3
US-046 Comisiones Registrar el pago de una comisión Media 5
US-047 Comisiones Consultar historial de comisiones Baja 2
US-048 Reportes Generar reporte de inventario Alta 5
US-049 Reportes Generar reporte de ventas Alta 5
US-050 Reportes Generar reporte de compras Media 5
US-051 Reportes Generar reporte de productos con bajo stock Alta 3
US-052 Reportes Generar reporte de productos próximos a vencer Alta 3
US-053 Configuración Configurar el porcentaje de IVA Media 3
US-054 Configuración Configurar el porcentaje de comisión por defecto Media 3
US-055 Configuración Configurar los datos de la empresa Baja 2